Załącznik do Oferty

Kontrakt nr 1 –Projektowanie i budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Koninie

(Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty).

|  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Sulańska 13, (62 - 510) Konin KRS 384025, NIP 6652970029. |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 |  |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | [nazwa i adres Inżyniera zostaną podane przez Zamawiającego przed podpisaniem Kontraktu] |
| Czas na Wykonanie | 1.1.3.3, 8.2 | 40 miesięcy |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 3 miesiące |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | Telefaks oraz e–mail E-mail winien być potwierdzony na piśmie |
| Prawo rządzące Kontraktem | 1.4 | Prawo Rzeczypospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| Język porozumiewania się | 1.4 | Język polski |
| Prawo dostępu do Terenu Budowy | 2.1 | W terminie 30 dni od wystosowania przez Wykonawcę stosownego wniosku wraz z przedstawieniem stosownych oświadczeń opisanych w klauzuli 2.1 oraz przedstawienia polisy ubezpieczeniowej opisanej w klauzuli 18 (i), (spełnionych łącznie) |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 5 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6.00 – 22.00 |
| Kara umowna za zwłokę | 8.7 | 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia. |
| Maksymalna kwota kar za zwłokę | 8.7 | 10% Ceny Kontraktowej |
| Maksymalna kwota kar za niedotrzymanie parametrów gwarantowanych | 8.8 | 20% Ceny Kontraktowej |
| Okres gwarancji | 11.10 | 24 miesiące od wydania Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót |
| Okres rękojmi za wady | 11.10 | 36 miesięcy wydania Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót |
| Wysokość zaliczki i sposób wypłaty | 14.2 | 1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej – jednorazowo |
| Okresy rozliczeniowe | 14.3 | Kwartalne |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 5.000.000,00 zł |
| Waluta płatności | 14.15 | polski złoty (zł) |
| Minimalna kwota ubezpieczenia | 18.5 | 100 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Skład Komisji Rozjemczej | 20.2 | 3 osobowy |
| Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez | 20.3 | Prezesa SIDIR (Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców), lub osobę wskazaną przez Prezesa, a w razie braku możliwości Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), Warszawa, ul. Czackiego 3/5 lub osobę wskazaną przez Prezesa. |
| Sąd Arbitrażowy | 20.6 | Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie |

Podpis:..................................................................................................................

występujący w charakterze:....................................................................................

należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Data: ...............................