Załącznik nr 9 - Projekt umowy

# Umowa Nr ....../2012

W  dniu ............... 2012  roku w Koninie pomiędzy Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o.  w Koninie ul. Sulańska 13

NIP :  ……………………………………..    REGON : ………………………………………

reprezentowanym  przez:

1. Jana Skalskiego – Prezesa Zarządu -

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.............................................................................................................................

NIP :  ……………………………………..    REGON : ………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”  reprezentowanym przez

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

# wyłonionym w drodze postępowania prowadzonego w trybie „ przetargu nieograniczonego” - zamówienie publiczne nr ............. z dnia .......................... - została zawarta umowa o następującej treści:

I. Postanowienia ogólne

§1

# „Wykonawca”  zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na rekultywacji gminnych składowisk odpadów:

1/Wola Rychwalska, gmina Rychwał,

2/Zielonka, gmina Wierzbinek,

3/Biała, gmina Grodziec,

4/Podgór, gmina Kramsk,

5/Rzgów, gmina Rzgów,

6/Mielnica Duża, gmina Skulsk,

7/Cisew, gmina Turek,

8/Russocice, gmina Władysławów,

9/Stawki, gmina Władysławów,

10/Maciejewo, gmina Osiek Mały,

11/Grzegorzew, gmina Grzegorzew,

12/Skubarczewo, gmina Orchowo,

- Zakres robót obejmuje techniczną i biologiczną rekultywację każdego gminnego składowiska odpadów polegającą na ułożeniu okrywy rekultywacyjnej, składającej się z warstw: odgazowującej, geowłókniny słabo przepuszczalnej, organicznej oraz obsianie trawą i nasadzenia drzew i krzewów.

- Szczegółowe terminy wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia na poszczególnych składowiskach odpadów określone są w poz. 16 SIWZ.

- Szczegółowy zakres robót do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia określa  dokumentacja projektowa, oraz  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  , które stanowią  załącznik nr 1 do umowy.

- Załącznikiem nr 2 do umowy jest szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji, który „Wykonawca” przekaże „Zamawiającemu”, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Harmonogram będzie opracowany na podstawie  formularzy „Zestawienie elementów rozliczeniowych” stanowiących załączniki do oferty Wykonawcy, z uwzględnieniem w nim miesięcznego zaawansowania prac w poszczególnych elementach jak i wartości.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy, ale w sposób który nie zagrażałby wykonaniu zamówienia w wymaganym przez „Zamawiającego” terminie.

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wykona i przekaże Zamawiającemu kosztorysy ofertowe na poszczególne składowiska stanowiące przedmiot umowy sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiarów robót polegającej na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów ilości robót i cen jednostkowych tych robót/ z doliczeniem podatku VAT do ostatecznej wyliczonej ceny oferty/. Kosztorysy uwzględniać będą również wszystkie ewentualne wyjaśnienia do SIWZ.

§2

- Przedstawicielem „Wykonawcy” na budowie jest kierownik budowy ………………………

- Przedstawicielem „Zamawiającego” na budowie jest Inżynier kontraktu :…………………………………

- Prawa i obowiązki stron umowy

§3

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokólarne przekazanie Wykonawcy terenów robót wraz z  dziennikiem budowy,  w  terminach wynikających z cz.V poz. 16 SIWZ i  harmonogramu rzeczowo- finansowego.

- zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;/Inżynier kontraktu/

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty

- odebranie przedmiotu umowy po potwierdzeniu przez nadzór inżyniera kontraktu jego należytego  wykonania;

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placach budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

a)protokólarne przejęcie od Zamawiającego terenów placów budowy;

b)zorganizowanie zaplecza na każdym  placu budowy oraz doprowadzenie energii

elektrycznej i wody przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP

i  ppoż.;

c)zapewnienie dozoru mienia na każdym  placu budowy na własny koszt;

d)obsługa geodezyjna inwestycji, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- uzyskanie wszelkich zezwoleń, zatwierdzeń i dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie placu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowanie każdego  terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy.

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inżyniera kontraktu w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- niezwłoczne informowanie Inżyniera kontraktu o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- ubezpieczenie  od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem  umowy na wymaganą w postępowaniu kwotę.

III. Termin wykonania  przedmiotu umowy

§ 5

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się  na dzień następny po dniu zawarcia umowy.

- Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy  ustala się na dzień 31.08.2015 r

IV. Odbiory

§ 6

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia - odbiory końcowe robót obejmujące poszczególne gminne składowiska odpadów wymienione w 	§ 1 ust. 1 umowy.

- Odbiory końcowe poszczególnych gminnych składowisk odpadów będą stanowić podstawę do wystawiania faktur końcowych  za wykonanie  robót na danym składowisku odpadów komunalnych;

- Odbiory o których mowa w ustępach poprzednich  dokonywane będą przez Inżyniera kontraktu. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego danego składowiska odpadów nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu umownego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika robót.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Inżynierowi kontraktu następujące dokumenty:

  - dziennik budowy;

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w 4 egzemplarzach, oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  w  4 egzemplarzach;

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

  - oświadczenie Kierownika robót  o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;

- Inżynier kontraktu wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 10 dni od daty zawiadomienia o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego.

- Inżynier kontraktu  zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Inżynier kontraktu może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia ,a Wykonawca usunie je na własny koszt w  terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Inżynier kontraktu lub  Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

V. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe   w wysokości: ............... zł (netto) + podatek VAT ............... co daje kwotę ................. brutto (słownie:................... złotych).

- W wynagrodzeniu określonym w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.

VI. Warunki płatności

§  8

Podstawą zapłaty będą faktury końcowe wystawione na podstawie odbiorów końcowych o których mowa w § 6 ust. 1 umowy wystawiane przez „Wykonawcę” dla „Zamawiającego” .

§ 9

- „Zamawiający” zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze , w terminie 30 dni od złożenia faktury wraz z protokółem odbioru robót w siedzibie Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego „Zamawiającego”.

- „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w przekazaniu umówionego wynagrodzenia na konto „Wykonawcy”.

- „Wykonawca” zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, numeru NIP i REGON i telefonu.

§ 10

VII. Rękojmia za wady i gwarancja

§ 11

- Okres rękojmi dla robót objętych umową wynosi 12 miesięcy.

- Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy.

- Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się   dla każdego wymienionego w § 1 ust. 1 umowy  gminnego składowiska odpadów z dniem podpisania protokółu odbioru robót wykonanych na tym składowisku.

4.„Wykonawca” usunie stwierdzone wady wykonanych już robót w terminie nie dłuższym

niż 14 dni od daty pisemnego powiadomienia przez „Zamawiającego” lub Inżyniera

kontraktu o ich wystąpieniu.

VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 12

- Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy w wysokości 10% ceny całkowitej  podanej w ofercie, co stanowi kwotę ........... zł. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na powyższą wartość zostało wniesione w formie ............................................................... w dniu ............................................

- Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zwrot zabezpieczenia przez „Zamawiającego” nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:

- 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez „Zamawiającego” za należycie wykonane .

- 30% wysokości  zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie  okresu rękojmi za wady.

Zabezpieczenia o których mowa wyżej będą zwracane w wysokościach obliczanych proporcjonalnie do wysokości tego zabezpieczenia przypadającego na każde gminne składowisko odpadów  wymienione w § 1 ust. 1 umowy

IX. Kary umowne

§ 13

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.

- „Wykonawca” zapłaci „Zamawiającemu” kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 300,oo zł za każdy dzień zwłoki, która potrącona zostanie z faktury Wykonawcy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi, o których mowa w §11 ust.1, w wysokości 300,oo zł za wadliwie wykonany przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy w części lub całości  z przyczyn zależnych od „Wykonawcy” w wysokości 20% wynagrodzenia umownego (brutto) o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

- „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” kary umowne:

- za zwłokę w rozpoczęciu czynności odbioru końcowego robót w wysokości 300,oo zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia w terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od „Zamawiającego” w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- W przypadku, gdy zwłoka w usunięciu wad stwierdzonych w okresie  gwarancji  będzie dłuższa niż 30 dni, „Zamawiający” lub Inżynier kontraktu  zleci ww. czynności innemu wykonawcy w trybie wykonania zastępczego, a jego kosztami obciąży „Wykonawcę”.

- Kary umowne o których mowa w ust. 1-4 będą ustalane odrębnie na każde gminne składowisko odpadów wymienione w § 1 ust. 1 umowy przy uwzględnieniu terminów wykonania wynikających z § 1 ust. 2 umowy.

- Niezależnie od ustalonych kar, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość nałożonych kar.

X Odstąpienie od umowy

§ 14

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- „Wykonawca” przerwał realizację przedmiotu umowy w terminach wynikających z § 1 ust. 2 umowy i harmonogramu i pomimo upomnień Zamawiającego przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z  zapisami umowy, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie;

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadku gdy  Inżynier kontraktu odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego; Odstąpienie od umowy musi być poprzedzone zawiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego i wyznaczeniem jemu odpowiedniego terminu do zajęcia stanowiska.

- Odstąpienie od umowy, o których mowa w ust. 1 - 3  powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego lub Inżyniera kontraktu obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inżyniera kontraktu odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w § 14 ust.1.pkt. 2 Wykonawca przy udziale Inżyniera kontraktu sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych już robót wraz z zestawieniem ich wartości według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

- Inżynier kontraktu w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 7 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową, Inżynier kontraktu może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający lub Inżynier kontraktu może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu umownego terminu realizacji.

XI. Podwykonawstwo

§ 15

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót podwykonawcom.

- Wykonawca zwróci się z wnioskiem do Inżyniera kontraktu o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawi umowę lub jej projekt ze wskazanym podwykonawcą.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- W przypadku realizacji części robót przez wyznaczonego podwykonawcę Wykonawca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem warunków płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Zapłata  płatności dla Wykonawcy nastąpi po przedłożeniu Inżynierowi kontraktu oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań finansowych wobec niego.

XII. Postanowienia końcowe

Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku niżej wymienionych okoliczności:

1.zmiana czasu na wykonanie robót

1/- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

a)	klęski żywiołowe;

b)	warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

2/- zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

a) niewypały i niewybuchy;

b)wykopaliska archeologiczne;

c)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;
d)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.

3/zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności objęte jego ryzykiem:

4/wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

5/zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności:

a)przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia nieruchomości przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

6/inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową;

2.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z  okoliczności wymienionych w ust. 1  termin umowny ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Robót w sposób należyty, nie dłużej jednak niż czas trwania przeszkody.

3.Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1/ zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a)pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

b)pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c)odmienne od przyjętych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

d)konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

e)konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa

4.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji urządzeń oraz  zmiany terminu wykonania robót.

5.Zmiany osobowe:

a)zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy. Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi dla osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę.

6.Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b)zmiana obowiązującej stawki VAT;

c)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Robót;

d)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

e)kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.

f)zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 §1 Kodeksu cywilnego;

g)gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

7.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 6 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji Urządzeń oraz wynagrodzenia lub terminu wykonania  robót.

8.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

b)zmiany danych teleadresowych;

§ 17

- Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów w sposób polubowny i kompromisowy. W przypadku, gdy strony nie będą mogły znaleźć rozwiązania polubownego spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla lokalizacji siedziby „Zamawiającego”.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

- Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- załącznik nr 1

- harmonogram  - załącznik nr 2

- SIWZ

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje „Zamawiający” a jeden „Wykonawca”.

## „Zamawiający”		                                                     „Wykonawca”