## Arkusz1
L.p. | Kontrakt K-3 - INŻYNIER KONTRAKTU+POMOC TECHNICZNA | 2011 | [7 empty] | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | [11 empty] | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Wykonanie dokumentacji (SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami) wymaganej do ogłoszenia procedur przetargowych | bar: 2011 6
2. | Ogłoszenie przetargu na wybór Inżyniera Kontraktu | bar: 2011 7
3. | Wybór Inżyniera Kontraktu | bar: 2011 7 to 2011 8
4. | Inżyniera Kontraktu | bar: 2011 9 to 2016 3
L.p. | Kontrakt K-4 -Budowa ZTUO KONIN | 2012 1: 2012; 2013 1: 2013; 2014 1: 2014; 2015 1: 2015; 2016 1: 2016; 2017 1: 2017; 2018 1: 2018; 2019 1: 2019
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Wykonanie dokumentacji (SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami) wymaganej do ogłoszenia procedur przetargowych | bar: 7
2. | Ogłoszenie przetargu na wybór Wykonawcy | bar: 8
3. | Wybór Wykonawcy | bar: 8 to 2012 1
4. | Budowa ZTUO | bar: 2012 2 to 2015 5
4.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej | bar: 2012 2 to 2013 2
4.2 | Decyzja o pozwolenie na budowę | bar: 2012 12 to 2013 2
4.3 | Roboty ogólnobudowlane | bar: 2013 3 to 2015 5
5. | Próby Końcowe | bar: 2015 3 to 2015 5
6. | Okres Zgłaszania Wad | bar: 2015 6 to 2015 12
7. | Próby Eksploatacyjne | bar: 2015 7 to 2015 12
8. | Gwarancja na kompletny ZTUO | bar: 2015 6 to 2017 5
9. | Gwarancja trwałości i długości życia rusztu | bar: 2015 6 to 2019 5
L.p. | Kontrakt K-5 - REKULTYWACJA SKŁADOWISK | 2012 1: 2012; 2013 1: 2013; 2014 1: 2014; 2015 1: 2015; 2016 1: 2016; 2017 1: 2017; 2018 1: 2018; 2019 1: 2019
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Wykonanie dokumentacji (SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami) wymaganej do ogłoszenia procedur przetargowych | bar: 8 to 9
2. | Ogłoszenie przetargu na wybór Wykonawcy | bar: 10
3. | Wybór Wykonawcy | bar: 10 to 2012 4
4. | Prace Rekultywacyjne | bar: 2012 5 to 2014 11
5. | Okres zgłaszania wad | bar: 2014 12 to 2015 11